## Gantt-Diagramm
Nr | Vorgangsname | Beafutragter | Vorgänger | 2022-10-31 | [6 empty] | 2022-11-07 | [6 empty] | 2022-11-14 | [6 empty] | 2022-11-21 | [6 empty] | 2022-11-28 | [6 empty] | 2022-12-05 | [6 empty] | 2022-12-12 | [6 empty] | 2022-12-19 | [6 empty] | 2022-12-26 | [6 empty] | 2023-01-02 | [6 empty] | 2023-01-09
|  |  |  | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S
1 | Sprint
1.1 | Pflichtenheft | Daniel | bar: 2022-11-07 D to 2022-11-14 D
1.1 | Pflichtenheft | Davide | bar: 2022-11-07 D to 2022-11-14 D
1.1 | Pflichtenheft | Lars | bar: 2022-11-07 D to 2022-11-14 D
1.1 | Pflichtenheft | Ahmed | bar: 2022-11-07 D to 2022-11-14 D
2 | Sprint
2.1 | Anwendungsfalldiagramm | Ahmed | 1.1 | bar: 2022-11-14 M
2.2 | Sequenzdiagramm | Daniel | 2.1 | bar: 2022-11-14 D
2.3 | Klassendiagramm | Davide | 2.2 | bar: 2022-11-14 D to 2022-11-21 F
2.4 | Projektablaufplan | Lars | 2.3 | bar: 2022-11-14 D to 2022-11-21 F
3 | Sprint
3.1 | springen | Daniel | bar: 2022-12-19 D to 2022-12-26 F
3.2 | schießen | Daniel | bar: 2022-12-19 D to 2022-12-26 F
3.3 | Hindernisse | Daniel | bar: 2022-12-19 D to 2022-12-26 F
3.4 | Gegner | Daniel/Ahmed | bar: 2022-12-19 D to 2022-12-26 F
3.5 | Interaktionen mit den Gegner und Hindernisse | Daniel | bar: 2022-12-19 D to 2022-12-26 F
3.6 | View wechseln | Daniel/Ahmed | bar: 2022-12-19 D to 2022-12-26 F
4 | Sprint
4.1 | Musik | Ahmed/Davide | bar: 2022-12-26 S to 2022-12-26 S
4.2 | Design | Davide | bar: 2022-12-26 S to 2023-01-02 M
4.3 | Test | Ahmed | bar: 2022-12-26 S to 2023-01-02 D
4.4 | Codeüberarbeitung | Davide/Ahmed | bar: 2022-12-26 S to 2023-01-02 D
5 | Sprint
5.1 | PowerPoint | Ahmed/Daniel/Davide | bar: 2023-01-02 S
| Design | Davide/Ahmed
| Inhalt | Ahmed/Daniel/Davide
| Rollen Einteilung | Davide
8 | Sprint
9 | Sprint