## Gantt Diagramm
|  | Woche 1 |  |  |  |  | Woche 2 |  |  |  |  | Woche 3 |  |  |  |  | Woche 4 |  |  |  |  | Woche 5 |  |  |  |  | Woche 6 |  |  |  |  | Woche 7 |  |  |  |  | Woche 8 |  |  |  |  | Woche 9 |  |  |  |  | Ende
|  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So
|  | 31.10. | 01.11. | 02.11. | 03.11. | 04.11. | 07.11. | 08.11. | 09.11. | 10.11. | 11.11. | 14.11. | 15.11. | 16.11. | 17.11. | 18.11. | 21.11. | 22.11. | 23.11. | 24.11. | 25.11. | 28.11. | 29.11. | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 03.12. | 01.01.
Verantwortlicher
Sprint 1 | bar: Woche 1 Do; Woche 2 Di; Woche 3 Di; Woche 4 Di
Scrum | Jan | bar: Woche 1 Mi to Woche 1 Do; Woche 2 Di; Woche 3 Di; Woche 4 Di
Wasserfallmodell | Xiaojie | bar: Woche 1 Mi to Woche 1 Do; Woche 2 Di; Woche 3 Di; Woche 4 Di
V-Modell | Zhenya | bar: Woche 1 Mi to Woche 1 Do; Woche 2 Di; Woche 3 Di; Woche 4 Di
XP | Andrej | bar: Woche 1 Mi to Woche 1 Do; Woche 2 Di; Woche 3 Di; Woche 4 Di
Sprint 2 | bar: Woche 2 Di; Woche 3 Di; Woche 4 Di
Pflichtenheft | Jan, Xiaojie | bar: Woche 1 Mi to Woche 2 Di; Woche 3 Di; Woche 4 Di
Pflichtenheft Überarbeitung | Xiaojie | bar: Woche 2 Di; Woche 2 Fr to Woche 3 Di; Woche 4 Di
Sprint 3 | bar: Woche 3 Di; Woche 4 Di
Anwendungsfalldiagramm | Andrej | bar: Woche 3 Di; Woche 3 Fr to Woche 4 Di
Sequenzdiagramm | Andrej, Jan, Xiaojie | bar: Woche 3 Di; Woche 3 Fr to Woche 4 Di
Klassendiagramm | Xiaojie | bar: Woche 3 Di; Woche 3 Fr to Woche 4 Di
Programmablaufplan | Jan | bar: Woche 3 Di; Woche 3 Fr to Woche 4 Di
Klassenduagramm Überarbeitung | Jan, Xiaojie | bar: Woche 3 Di; Woche 3 Do to Woche 4 Di
Projektablaufplan Überarbeitung | Andrej | bar: Woche 3 Di; Woche 3 Fr to Woche 4 Di
Gantt Diagramm | Jan | bar: Woche 3 Di; Woche 3 Do to Woche 4 Di
Sprint 4 | bar: Woche 4 Di
Gantt Überarbeitung | Xiaojie | bar: Woche 4 Di; Woche 5 Di to Woche 5 Fr
Soundtrack | Zhenya | bar: Woche 4 Di
Spiel und GUI | Jan | bar: Woche 4 Di; Woche 5 Do to Woche 7 Do; Woche 8 Mo
Steuerung | Andrej | bar: Woche 6 Fr to Woche 7 Do
Einstellungen Anfang | Zhenya | bar: Woche 8 Di to Woche 8 Do
Datenbank zum Speichern der Rekorde | Xiaojie | bar: Woche 7 Di to Woche 7 Do
Hilfe Datenbankverbindung und Rekorde | Jan | bar: Woche 7 Mi to Woche 7 Do
Sprint 5
Gantt Zuendestellen | Xiaojie | bar: Woche 9 Do to Ende Sa
Einstellungen Zuendestellen | Zhenya | bar: Woche 9 Mi to Ende Sa
Datenbank zum Speichern der Rekorde | Xiaojie | bar: Woche 9 Mo to Ende Sa
Hilfe Datenbankverbindung und Rekorde | Jan | bar: Woche 9 Mi to Ende Sa
Pflichtenheft Zuendestellen | Xiaojie | bar: Woche 9 Do to Ende Sa

## Legende
Deadline
Erledigt
In Progress